| ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Червоноградської міської ради 21.05.2024 № 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План заходів з проходження бюджетного процесу у 2024 році для формування показників на 2025 – 2027 роки по Червоноградській міській територіальній громаді |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Складання прогнозу бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки: |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка та подання пропозицій центральним органам влади щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства, інших нормативних актів | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету, фінансове управління Червоноградської міської ради | 01 липня 2024 року |  |
| 1.2. | Подання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Червоноградської МТГ на 2025-2027 роки | Відділ економіки Червоноградської міської ради | До 01 липня 2024 року |  |
| 1.3. | Розрахунок і подання фінансовому управлінню прогнозних надходжень до місцевого бюджету у 2025-2027 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | ГУ ДПС у Львівській області | До 05 липня 2024 року |  |
| 1.4. | Подання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради прогнозу надходження до місцевого бюджету у 2025-2027 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету. | Відділ економіки Червоноградської міської ради, відділ земельних відносин Червоноградської міської ради | До 05 липня 2024 року |  |
| 1.5. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів місцевого бюджету, визначення обсягу фінансування місцевого бюджету та повернення кредитів до місцевого бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 15 липня 2024 року |  |
| 1.6. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки та доведення її до головних розпорядників коштів місцевого бюджету | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 19 липня 2024 року |  |
| 1.7. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим управлінням, надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 01 серпня 2024 року |  |
| 1.8. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету і вимогам доведеної інструкції та прийняття рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 09 серпня 2024 року |  |
| 1.9. | Підготовка, погодження та подання Міністерству фінансів України довідок про фактично сплачені суми податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб у 2023 році для коригування індексів податкоспроможності місцевих бюджетів Львівської області відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання платників податків | Головне управління ДПС у Львівській області, фінансове управління Червоноградської міської ради | До 09 серпня 2024 року |  |
| 1.10. | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки на розгляд і схвалення виконавчому комітету Червоноградської міської ради | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 15 серпня 2024 року |  |
| 1.11. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки | Виконавчий комітет Червоноградської міської ради | До 30 серпня 2024 року |  |
| 1.12. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого виконавчим комітетом Червоноградської міської ради прогнозу бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | Фінансове управління Червоноградської міської ради | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |  |
| 1.13. | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Червоноградської міської ради для розгляду та прийняття рішення | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 06 вересня 2024 року |  |
| 1.14. | Забезпечення надання Міністерству фінансів України, департаменту фінансів обласної державної адміністрації, казначейським органам інформації щодо формування та схвалення прогнозу місцевого бюджету і на 2025-2027 роки відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління Червоноградської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |  |
| 2. Складання проєкту місцевого бюджету на 2025 рік: |  |  |  |  |
| 2.1. | Аналіз діючої мережі закладів загальної середньої освіти на 2024/2025 навчальний рік . | Відділ освіти Червоноградської міської ради, фінансове управління Червоноградської міської ради | До 20 травня 2024 року |  |
| 2.2. | Підготовка та подання пропозицій центральним органам влади щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції | Відділ освіти Червоноградської міської ради, фінансове управління Червоноградської міської ради | До 1 липня 2024 року |  |
| 2.3. | Підготовка та надання пропозицій центральним органам влади про виділення області з державного бюджету фінансового ресурсу у 2025 році на реалізацію загальнодержавних галузевих програм і заходів, інших пропозицій для врахування у законопроєкті “Про Державний бюджет України на 2025 рік” та інших державних нормативно-правових актах. Інформацію для узагальнення подати фінансовому управлінню Червоноградської міської ради | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 01 липня 2024 року До 05 липня 2024 року |  |
| 2.4. | Формування оптимальної, фінансово-спроможної мережі закладів загальної середньої освіти в Червоноградській міській територіальній громаді на 2024/2025 навчальний рік | Відділ освіти Червоноградської міської ради | До 05 вересня 2024 року |  |
| 2.5. | Проведення роботи з релокованими суб’єктами господарювання щодо необхідності їх належної реєстрації за новим місцем діяльності на території громади та повноти сплати податків до місцевого бюджету. Узагальнені пропозиції результатів роботи надати фінансовому управлінню. | Відділ економіки Червоноградської міської ради, Червоноградська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області | До 05 вересня 2024 року |  |
| 2.6. | Надання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2025 році | Управління житлово-комунального господарства Червоноградської міської ради, комунальні підприємства – надавачі комунальних послуг | До 20 вересня 2024 року |  |
| 2.7. | Доведення до головних розпорядників коштів місцевого бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2025 рік”, методики їх визначення, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 01 жовтня 2024 року |  |
| 2.8. | Підготовка і надання зауважень і пропозицій до проєкту Державного бюджету на 2025 рік, запропонованих Урядом і направлених до Верховної Ради України | Фінансове управління Червоноградської міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 1 жовтня 2024 року |  |
| 2.9. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків місцевого бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 4 жовтня 2024 року |  |
| 2.10. | Надання фінансовому управлінню Червоноградської міської ради бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій місцевого значення, виконання місцевих програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 18 жовтня 2024 року |  |
| 2.11. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів місцевого бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту місцевого бюджету на 2025 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 08 листопада 2024 року |  |
| 2.12. | Доведення до головних розпорядників коштів місцевого бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік | Фінансове управління Червоноградської міської ради | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні |  |
| 2.13. | Підготовка проєкту рішення Червоноградської міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання виконавчому комітету Червоноградської міської ради | Фінансове управління Червоноградської міської ради | До 20 листопада 2024 року |  |
| 2.14. | Оприлюднення на офіційному сайті проєкту рішення про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік | Фінансове управління Червоноградської міської ради | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його виконавчому комітету Червоноградської міської ради |  |
| 2.15. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах, або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники бюджетних коштів | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про місцевий бюджет |  |
| 2.16. | Погодження мережі розпорядників коштів місцевого бюджету на 2025 рік та подання її управлінню Державної казначейської служби України у м.Червонограді Львівської області. | Фінансове управління Червоноградської міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 13 грудня 2024 року |  |
| 2.17. | Схвалення та затвердження проєкту рішення Червоноградської міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік | Червоноградська міська рада | До 25 грудня 2024 року |  |
| 2.18. | Оприлюднення на офіційному сайті рішення Червоноградської міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік | Червоноградська міська рада | У десятиденний термін з дня його прийняття |  |
| 2.19. | Подання рішення про затвердження місцевого бюджету на 2025 рік департаменту фінансів обласної державної адміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління Червоноградської міської ради | Наступного дня після підписання рішення |  |
| 2.20. | Доведення до головних розпорядників коштів місцевого бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2025 рік | Фінансове управління Червоноградської міської ради | У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного рішення про затвердження місцевого бюджету на 2025 рік |  |
| 2.21. | Підготовка та затвердження розпису місцевого бюджету на 2025 рік. Подання його до управління Державної казначейської служби України у м.Червонограді Львівської області. | Фінансове управління Червоноградської міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | У місячний термін з дня прийняття відповідного рішення про затвердження місцевого бюджету на 2025 рік |  |
| 2.22. | Забезпечення надання Міністерству фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, казначейським органам інформації щодо формування та схвалення проєкту місцевого бюджету на 2025 рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління Червоноградської міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |  |