ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  Шептицької

міської  ради

№

Програма туристичного розвитку

Червоноградської міської територіальної громади

на 2025 рік

І.Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Шептицької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Відділ культури |
| 3. | Співрозробники програми | - |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Відділ культури |
| 5. | Головний розпорядник коштів | Відділ культури |
| 6. | Учасники програми | Відділ культури |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджет Червоноградської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, грн. у тому числі: | 175 000 |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету | 175 000 |
|  | коштів інших джерел | - |

ІІ.  Мета програми

Метою Програми є створення сприятливих передумов щодо формування позитивного іміджу громади та її конкурентоздатності у сфері туризму, покращення локальної туристичної інфраструктури та поширення позитивних знань про регіон серед місцевого населення, в Україні та у світі.

ІІІ.  Основне завдання

Основними завданнями Програми є промоціювання та популяризація громади через виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції, а також покращення туристичної інфраструктури регіону через ознакування туристичних локацій.

ІV.  Ресурсне забезпечення програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм, тис.грн. |
| --- | --- |
| Всього: в тому числі: бюджет Червоноградської міської територіальної громади | 175,0 175,0 |

V.Перелік заходів і завдань програми

| № п/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування кфкв/ кекв | Обсяги фінансування (вартість) тис.грн | Очіку-ваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промоціювання та популяризація | Придбання сувенірної та рекламно-інформаційної продукції з туристичної айдентикою громади | 2025 | Відділ культури | бюджет Червоноградської міської територіальної громади КФКВ 1017622 КЕКВ 2210 | 150,0 | Готова сувенірна продукція з туристичною айдентикою громади |
| 2 | Забезпечення благоустрою туристичних локацій | Встановлення інформаційних стендів та таблиць на туристичній локації "Воєнні фортифікації часів Другої світової війни" у с. Бендюга | 2025 | Відділ культури | бюджет Червоноградської міської територіальної громади КФКВ 1017622 КЕКВ 2210 | 15,0 | Встановлений інформаційний стенд та таблиці на локації |
| 3 |  | Встановлення ознакування на військовому кладовищі часів Першої світової війни у с.Сілець | 2025 | Відділ культури | бюджет Червоноградської міської територіальної громади КФКВ 1017622 КЕКВ 2210 | 10,0 | Встановлення тримача для прапорів, прапорів та пам'ятної таблиці на локації |
| В С Ь О Г О |  |  |  |  |  | 175,0 |  |

VІ.  Координація  та  контроль за ходом виконання програми

Управління реалізацією заходів програми покладається на Виконавчий комітет Шептицької міської ради, відділ культури  Шептицької міської ради, які несуть відповідальність за виконання і кінцеві результати програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначають форми і методи управління виконанням програми.

Примітка : Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у бюджеті Червоноградської міської територіальної громади   на відповідний рік. У відповідності до уточнення бюджету Червоноградської міської територіальної громади   на 2025 рік вносяться зміни у програму.