| ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Шептицької міської ради 20.05.2025 № 114 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План заходів з проходження бюджетного процесу у 2025 році для формування показників на 2026 – 2028 роки по Червоноградській міській територіальній громаді |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Складання прогнозу бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки: |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Шептицької міської ради про затвердження Положення про місцеву інвестиційну раду, її склад, порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону | Відділ економіки Шептицької міської ради, Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради, Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 25 червня 2025 року |  |
| 1.2. | Підготовка проекту рішення виконавчого комітету Шептицької міської ради про затвердження Положення про місцеву комісію з питань розподілу публічних інвестицій та її склад, а також Порядку підготовки, оцінки, пріоритезації та відбору публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | Відділ економіки Шептицької міської ради, Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради, Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 21 липня 2025 року |  |
| 1.3. | Відповідно до цілей і завдань Стратегії розвитку Червоноградської територіальної громади надати пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2026-2028 роки | головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 30 червня 2025 року |  |
| 1.4. | Підготовка та подання пропозицій центральним органам влади щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства, інших нормативних актів | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету, Фінансове управління Шептицької міської ради | 01 липня 2025 року |  |
| 1.5. | Подання Фінансовому управлінню Шептицької міської ради основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Червоноградської МТГ на 2026-2028 роки | Відділ економіки Шептицької міської ради | До 01 липня 2025 року |  |
| 1.6. | Розрахунок і подання фінансовому управлінню прогнозних надходжень до місцевого бюджету у 2026-2028 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | ГУ ДПС у Львівській області | До 01 липня 2025 року |  |
| 1.7. | Подання Фінансовому управлінню Шептицької міської ради прогнозу надходження до місцевого бюджету у 2026-2028 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету. | Відділ економіки Шептицької міської ради, відділ земельних відносин Шептицької міської ради | До 05 липня 2025 року |  |
| 1.8. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів місцевого бюджету, визначення обсягу фінансування місцевого бюджету та повернення кредитів до місцевого бюджету на 2026-2028 роки | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 15 липня 2025 року |  |
| 1.9. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки та доведення її до головних розпорядників коштів місцевого бюджету | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 21 липня 2025 року |  |
| 1.10. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим управлінням, надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 01 серпня 2025 року |  |
| 1.11. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету і вимогам доведеної інструкції та прийняття рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 08 серпня 2025 року |  |
| 1.12. | Підготовка, погодження та подання Міністерству фінансів України довідок про фактично сплачені суми податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб у 2024 році для коригування індексів податкоспроможності місцевих бюджетів Львівської області відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання платників податків | Головне управління ДПС у Львівській області, фінансове управління Шептицької міської ради | До 08 серпня 2025 року |  |
| 1.13. | Аналіз наданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки на відповідність доведеному орієнтовному граничному сукупному обсягу публічних інвестицій з місцевого бюджету, надання його на схвалення місцевою інвестиційною радою | Відділ економіки Шептицької міської ради, Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради, Фінансове управління Шептицької міської ради | До 08 серпня 2025 року |  |
| 1.14. | Подання прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки на розгляд і схвалення виконавчому комітету Шептицької міської ради | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 15 серпня 2025 року |  |
| 1.15. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки | Виконавчий комітет Шептицької міської ради | До 29 серпня 2025 року |  |
| 1.16. | Розгляд та затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки | Виконавчий комітет Шептицької міської ради | До 29 серпня 2025 року |  |
| 1.17. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого виконавчим комітетом Шептицької міської ради прогнозу бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Фінансове управління Шептицької міської ради | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |  |
| 1.18. | Надання прогнозу місцевого бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Шептицької міської ради для розгляду та прийняття рішення | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 05 вересня 2025 року |  |
| 1.19. | Забезпечення подання в ІАС «LOGICA» усіх документів пов»язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |  |
| 2. Складання проєкту місцевого бюджету на 2026 рік: |  |  |  |  |
| 2.1. | Аналіз діючої мережі закладів загальної середньої освіти на 2025/2026 навчальний рік . | Відділ освіти Шептицької міської ради, Фінансове управління Шептицької міської ради | До 20 травня 2025 року |  |
| 2.2. | Підготовка та подання пропозицій центральним органам влади щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції | Відділ освіти Шептицької міської ради, Фінансове управління Шептицької міської ради | До 1 липня 2025 року |  |
| 2.3. | Підготовка та надання пропозицій центральним органам влади про виділення громаді з державного бюджету фінансового ресурсу у 2026 році на реалізацію загальнодержавних галузевих програм і заходів, інших пропозицій для врахування у законопроєкті “Про Державний бюджет України на 2026 рік” та інших державних нормативно-правових актах. Інформацію для узагальнення подати Фінансове управління Шептицької міської ради | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету Фінансове управління Шептицької міської ради | До 01 липня 2025 року До 05 липня 2025 року |  |
| 2.4. | Формування оптимальної, фінансово-спроможної мережі закладів загальної середньої освіти в Червоноградській міській територіальній громаді на 2025/2026 навчальний рік | Відділ освіти Шептицької міської ради | До 05 вересня 2025 року |  |
| 2.5. | Проведення роботи з релокованими суб’єктами господарювання щодо необхідності їх належної реєстрації за новим місцем діяльності на території громади та повноти сплати податків до місцевого бюджету. Узагальнені пропозиції результатів роботи надати фінансовому управлінню. | Відділ економіки Шептицької міської ради, ГУ ДПС у Львівській області | До 05 вересня 2025 року |  |
| 2.6. | Надання Фінансовому управлінню Шептицької міської ради прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2026 році | Управління житлово-комунального господарства Шептицької міської ради, комунальні підприємства – надавачі комунальних послуг | До 19 вересня 2025 року |  |
| 2.7. | Доведення до головних розпорядників коштів місцевого бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2026 рік”, методики їх визначення, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 01 жовтня 2025 року |  |
| 2.8. | Підготовка і надання зауважень і пропозицій до проєкту Державного бюджету на 2026 рік, запропонованих Урядом і направлених до Верховної Ради України | Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 1 жовтня 2025 року |  |
| 2.9. | Формування єдиного проектного портфелю публічних інвестицій регіону у вигляді пріори тезованого переліку публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій на 2026-2028 роки відповідно до затвердженого Порядку. Надання його на розгляд місцевої комісії з питань розподілу публічних інвестицій та схвалення місцевою інвестиційною радою | Відділ економіки Шептицької міської ради, Відділ капітального будівництва та інвестицій Шептицької міської ради, Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 29 вересня 2025 року |  |
| 2.10. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків місцевого бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 3 жовтня 2025 року |  |
| 2.11. | Надання Фінансовому управлінню Шептицької міської ради бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій місцевого значення, виконання місцевих програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 17 жовтня 2025 року |  |
| 2.12. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів місцевого бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту місцевого бюджету на 2026 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 07 листопада 2025 року |  |
| 2.13. | Доведення до головних розпорядників коштів місцевого бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління Шептицької міської ради | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2026 рік у другому читанні |  |
| 2.14. | Врахування під час підготовки проекту рішення Шептицької міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади розподілу коштів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій, проведеного міською комісією з питань розподілу публічних інвестицій з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проектів і програм, внесених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону, та ступеня їх готовності до реалізації | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 20 листопада 2025 року |  |
| 2.15. | Підготовка проєкту рішення Шептицької міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання виконавчому комітету Шептицької міської ради | Фінансове управління Шептицької міської ради | До 20 листопада 2025 року |  |
| 2.16. | Оприлюднення на офіційному сайті проєкту рішення про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2026 рік | Фінансове управління Шептицької міської ради | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його Шептицькій міській раді |  |
| 2.17. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах, або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники бюджетних коштів | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про місцевий бюджет |  |
| 2.18. | Погодження мережі розпорядників коштів місцевого бюджету на 2026 рік та подання її управлінню Державної казначейської служби України у м.Червонограді Львівської області. | Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | До 15 грудня 2025 року |  |
| 2.19. | Схвалення та затвердження проєкту рішення Шептицької міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2026 рік | Шептицька міська рада | До 25 грудня 2025 року |  |
| 2.20. | Оприлюднення на офіційному сайті рішення Шептицької міської ради про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2026 рік | Шептицька міська рада | У десятиденний термін з дня його прийняття |  |
| 2.21. | Подання рішення про затвердження місцевого бюджету на 2026 рік департаменту фінансів обласної державної адміністрації та фінансовому управлінню Шептицької районної державної адміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління Шептицької міської ради | Наступного дня після підписання рішення |  |
| 2.22. | Доведення до головних розпорядників коштів місцевого бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2026 рік | Фінансове управління Шептицької міської ради | У двотижневий термін з дня ухвалення рішення про затвердження місцевого бюджету на 2026 рік |  |
| 2.23. | Підготовка та затвердження розпису місцевого бюджету на 2026 рік. Подання його до управління Державної казначейської служби України у м.Червонограді Львівської області. | Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | У місячний термін з дня прийняття рішення про затвердження місцевого бюджету на 2026 |  |
| 2.24. | Забезпечення подання в ІАС «LOGICA» усіх документів пов»язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління Шептицької міської ради, головні розпорядники коштів місцевого бюджету | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. №488 (зі змінами) |  |