ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

___17.02.2026_____№__17___

ПОРЯДОК

формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій
територіальної громади і галузевого (секторального)
проектного портфеля територіальної громади

- Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади і галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проектів (далі — проекти) та програм публічних інвестицій (далі — програми) для включення їх до зазначених портфелів.

- У цьому Порядку під терміном “галузевий (секторальний) проектний портфель” розуміється сукупність проектів та програм у межах певної галузі (сектору) на місцевому рівні, які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затвердженого наказом від 28 серпня 2025р. № 352, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

- Формування галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади та єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі — Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

- Проектам та програмам під час включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади та до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

- Формування галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади забезпечує структурний підрозділ виконавчого органу міської ради, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - місцевий галузевий (секторальний) підрозділ).

До галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня.

- Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється структурним підрозділом виконавчого органу міської ради, відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями (далі — місцевий структурний підрозділ), у місячний строк із дня затвердження виконавчим органом відповідної місцевої ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади.

Місцевий структурний підрозділ протягом трьох календарних днів із дня затвердження виконавчим органом відповідної місцевої ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади інформує місцеві галузеві (секторальні) підрозділи про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Місцеві галузеві (секторальні) підрозділи у десятиденний строк із дня отримання інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечують подання пріоритезованих переліків проектів та програм за основними напрямами публічного інвестування до визначених виконавчим органом відповідної місцевої ради, структурних підрозділів, відповідальних у межах територіальної громади за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки.

До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня з галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, які пройшли експертну оцінку.

- Місцевий структурний підрозділ за результатами експертної оцінки забезпечує підготовку та подання проекту єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади на схвалення до місцевої інвестиційної ради.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення місцевою інвестиційною радою єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади місцевий структурний підрозділ забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідної місцевої ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

- Проекти місцевого рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку міністерству, відповідальному за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

Відхилення проекту за результатами проведення галузевої (секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту.

- Внесення змін до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечується місцевим структурним підрозділом у разі надходження від місцевого галузевого (секторального) підрозділу обґрунтованих пропозицій щодо:

виключення проектів та програм із єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади проектів та програм з галузевого (секторального) проектного портфеля регіону, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді.

Місцевий структурний підрозділ забезпечує узагальнення пропозицій місцевих галузевих (секторальних) підрозділів та подання їх на розгляд місцевої інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал.

Місцева інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані місцевим структурним підрозділом, та вносить у разі потреби зміни до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

- Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі:

невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів державного планування;

змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проекту;

порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проекту або програми.