                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення  Шептицької
                                                                                      міської  ради

                                                                                      ______________№_____                

УТОЧНЕНА ПРОГРАМА  
підтримки внутрішньо переміщеним та / або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2026 рік
І. Паспорт програми 

	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Виконавчий комітет Шептицької  міської  ради, Відділ освіти Шептицької  міської  ради

	2.
	Розробник програми
	Відділ освіти Шептицької  міської  ради

Рада ВПО м. Шептицький

	3.
	Відповідальний виконавець програми
	Відділ освіти Шептицької  міської  ради

Відділ культури Шептицької міської ради

УПСЗН Шептицької міської ради

	4.
	Головний розпорядник коштів
	Відділ освіти Шептицької  міської  ради

Відділ культури Шептицької міської ради

УПСЗН Шептицької міської ради

	5.
	Учасники програми
	Виконавчий комітет Шептицької

міської ради

Відділ освіти Шептицької  міської  ради

Відділ культури Шептицької міської ради

УПСЗН Шептицької міської ради
Громадські організації

	6.
	Термін реалізації програми
	2026 рік

	7.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
	Бюджет Шептицької міської територіальної громади 

	8.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.  у тому числі:
	 1335,0

	8.1.
	коштів місцевого бюджету
	 1335,0

	8.2.
	коштів інших джерел
	 В межах надходження


ІІ. Мета: 

Метою Програми є:

-
надання прихистку внутрішньо переміщеним та / або евакуйованим особам, які внаслідок бойових дій та після введення воєнного стану були змушені залишити постійне місце проживання і перемістилися в іншу адміністративно-територіальну одиницю в межах України.

- зменшення соціальної напруги серед переселенців у зв’язку зі складністю соціально-економічних проблем, з якими вони зіштовхуються;

-забезпечення належних умов життєдіяльності, вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом;
-сприяння згуртованості між переселенцями та місцевими жителями;

- підтримка вразливих категорій ВПО, зокрема родин з дітьми, осіб з інвалідністю та малозабезпечених;

- залучення дітей з числа ВПО до культурних та спортивних заходів, позашкільних секцій для їх соціалізації та інтеграції.
- підвищення поінформованості, довіри та взаємодії з органами місцевого самоврядування.

ІІІ. Основне завдання: 

- забезпечення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб місцем перебування, надання життєво необхідних послуг у 2026 році.

ІV.  Ресурсне забезпечення Програми на 2026 рік
	 Обсяг коштів, які пропонується    залучити на виконання програми
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програм, 

  тис. грн.

	Усього:

в тому числі:

бюджет Шептицької міської територіальної громади  

бюджет інших громад
	1335,0
1335,0
-


V. Перелік заходів і завдань програми: 
	№
п/п
	Назва напряму діяльності
	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці 
	Джерела фінансування
кфкв/ кекв
	Обсяги фінансування (вартість) тис.грн
	Очіку-ваний результат

	1.


	забезпечення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб місцем перебуван-ня, надання життєво необхідних послуг


	Витрати на оплату комунальних послуг:

-послуги водопостачання та водовідведення

- послуги з постачання електроенергії

 -оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг


	2026


	Відділ освіти Шептицької міської ради


	Місцевий бюджет


	163,5

1140,3
31,2


	Створення сприятливих умов для перебування 100 внутрішньо переміщених та/або евакуйова-

них осіб на території громади. 

	
	Допомога вразливим категоріям ВПО
	Запровадження допомоги «Рюкзак для школяра – дітям ВПО» до  початку навчального року для учнів 2–9 класів із числа внутрішньо переміщених осіб,  зокрема дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей серед ВПО;

	2026
	Благодійні фонди, суб’єкти підприємництва, релігійні організації
	Благодійні кошти
	В межах надходження допомоги
	Забезпечення 500 учнів першочерговим шкільним приладдям 

	
	Соціалізація та інтеграція дітей з числа ВПО
	Залучення дітей з числа ВПО до культурних та спортивних заходів, позашкільних секцій для їх соціалізації та інтеграції.
	2026
	Відділ освіти Шептицької  міської  ради,
Відділ культури Шептицької міської ради


	Місцевий бюджет
	В межах коштів,виділених на фінансування галузі
	Залучення 1000 дітей з числа ВПО до життя шкільної спільноти громади

	
	Психосоціальна підтримка та згуртування громади
	-Організація груп підтримки для різних вікових і соціальних категорій ВПО: жінок, молоді, осіб похилого віку;
-проведення зустрічей «відкритого діалогу» з представниками влади для вирішення нагальних питань;

-підтримка ініціатив ВПО у форматі «ВПО для громади — громада для ВПО» (волонтерство, толоки, культурні заходи, виставки, спільні проєкти);

-проведення інформаційних кампаній для боротьби зі стигматизацією та упередженням;

- участь в реалізації програми «Пліч-о-пліч» та інших соціальних ініціатив для підтримки вразливих категорій населення, з особливим акцентом на родинах внутрішньо переміщених осіб.


	2026
	 Рада ВПО м. Шептицький, Виконавчий комітет Шептицької

міської ради,
Відділ освіти Шептицької  міської  ради,
Відділ культури Шептицької міської ради,
УПСЗН Шептицької міської ради,
громадські та релігійні організації 
	Благодійні кошти,

Кошти місцевого бюджету передбачені на проведення заходів по розпорядниках коштів
	В межах коштів, виділених на фінансування галузі та коштів благодійної допомоги
	Зменшення рівня конфліктності та емоційного виснаження серед ВПО;
підвищення довіри до органів місцевого самоврядування;

посилення відчуття залучення переселенців у життя громади;

покращення  якості життя вразливих груп.

Участь в реалізації спільних культурно-мистецьких   заходах між Добропільською та Шептицькою громадами 150 осіб 

	
	Забезпечення належних умов життєдіяльності та вирішення питання забезпечення тимчасовим житлом
	-Проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності, придатних для реконструкції або переобладнання під тимчасове житло.

-Забезпечення безпечних  умов проживання в існуючих місцях тимчасового проживання (гуртожитки, соціальні квартири).

-надання консультацій  ВПО у можливості отримання підтримки для вразливих категорій: осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, багатодітних родин.

-Ведення та оновлення відкритої черги (реєстру) на отримання тимчасового житла для ВПО.

-Створення міжсекторального партнерства з органами державної влади, міжнародними структурами та благодійними фондами.

- надання запитів до Львівської обласної ради, інших структур щодо передачі гуртожитку по вул.Львівська,21 ВПУ №11 для потреб громади;
-подання проєктів донорам (UNHCR, Caritas, GIZ тощо);

- взаємодія з ГО для організації гуманітарної допомоги, спільного облаштування житла.
	2026
	 Рада ВПО м. Шептицький, Виконавчий комітет Шептицької

міської ради,
Відділ освіти Шептицької  міської  ради,
Відділ культури Шептицької міської ради,
УПСЗН Шептицької міської ради,
громадські та релігійні організації
	
	В межах наявного фінансового ресурсу
	Забезпечен-ня тимчасовим житлом 100 осіб з числа ВПО ;
відновлення або переобладнання приміщень у придатний для тимчасового проживання стан;

підвищення довіри переселенців до місцевої влади, зниження рівня соціального напруження;

створення передумови для залучення державного та донорського фінансування на розвиток житлової інфраструктури громади.



	У С Ь О Г О
	1335,0
	


VІ.  Координація   та  контроль за ходом виконання програми
Управління реалізацією заходів програми покладається на: 
            -Виконавчий комітет Шептицької міської ради;

-Відділ освіти Шептицької  міської ради;

-Відділ культури міської ради;

                     -УПСЗН Шептицької міської ради
які несуть відповідальність за виконання і кінцеві результати програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління виконанням програми.

· Примітка: Програма розроблена і фінансується в межах коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний рік. У відповідності до уточнення місцевого бюджету на 2026 рік вносяться зміни у програму.
